## м
Утверждаю:
Директор ООО "Сервис-Лайн"
_______ Т.В.Логашева
"_____"_________ 2012 г.
Мероприятия
по подготовке к зимнему периоду 2012-2013 год
обслуживаемого жилищного фонда
ООО "Сервис - Лайн"
п/п | адрес | вид работ | ед.изм. | кол-во | срок исполнения | сметная ст-сть | ФАКТ кол-во | ФАКТ сумма
1 | Пушкина 36 плановая износ 51% | промывка системы и гидравл. исп. | м | 3218 | июнь | 9670
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 31 | апрель | 8842
|  | ревизия з/арматуры с 1 по 6 под | шт | 18 | июль | 4102
2 | Октябрьская 113 А | промывка системы и гидравл. исп. | м | 110 | июль | 1100
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 1 | апрель | 991
3 | Октябрьская 105 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 110 | июль | 1100
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 3 | июль | 1100
4 | Калинина 6 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 504 | май | 3387
|  | ревизия з/арматуры | шт | 12 | май | 4102
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 19 | май | 5771
|  | смена участкатрубы 0 50 мм | м | 10 | июнь | 15000
5 | Г. Тихонова 8а | промывка системы и гидравл. исп. | м | 2310 | июнь | 3605
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 31 | июль | 8842
|  | смена стояков | м | 30 | май | 25000
6 | Г.Тихонова 17а | промывка системы и гидравл. исп. | м | 500 | июль | 3713
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 19 | июль | 5404
7 | Ленина 68 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | май | 1500
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 5 | июнь | 1200
8 | Советская 67 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 420 | июнь | 3200
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 9 | июнь | 3665
10 | Советская 60 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 560 | май | 3400
|  | смена стояков отопления | м | 110 | июнь | 52000
|  | ревизия м/э щитов | шт | 20 | август | 5500
11 | Кр. Партизан 17 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 450 | май | 4100
|  | ревизия щитов ппр | шт | 20 | август | 5000
12 | Бограда 96 | промывка системы | м | 2310 | май | 3605
|  | смена стояка | м | 30 | июнь | 17000
|  | ППР м/этажных щитов | шт | 31 | июль | 8842
13 | Бограда102 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 120 | июль | 1500
|  | ремонт перекрытия | м2 | 12 | июль | 13000
14 | Зеленая6 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 200 | июль | 1500
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 2 | сентябрь | 900
15 | Дзержинского 2 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 220 | июнь | 2100
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 1 | июнь | 991
16 | Дзержинского 4 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 560 | июнь | 3400
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 20 | август | 5500
17 | Дзержинского 4 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 560 | май | 3400
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 20 | август | 5500
|  | Смена стояков д20 | м | 30 | май | 15000
|  | Смена стояков д15 | м | 30 | май | 15000
|  | итого |  |  |  | 278532
ТСЖ "Черемушки"
п/п | адрес | вид работ | ед.изм. | кол-во | срок исполнения | сметная ст-сть | ФАКТ кол-во | ФАКТ сумма
21 | Базарная 3 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | май | 1800
22 | Базарная 6 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | июнь | 1800
23 | Орлова 30 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | июль | 1800
24 | Орлова 30а | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | август | 1800
25 | Кр.Партизан 28 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | сентябрь | 1800
26 | Кр.Партизан 28а | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | октябрь | 1800
|  | всего |  |  |  | 10800
ТСЖ "Буревестник"
п/п | адрес | вид работ | ед.изм. | кол-во | срок исполнения | сметная ст-сть | ФАКТ кол-во | ФАКТ сумма
10 | Советская 55 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 60 | июль | 800
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 2 | сентябрь | 900
11 | Советская 57 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 60 | июль | 800
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 2 | сентябрь | 900
12 | Советская 53 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 60 | июль | 800
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 2 | сентябрь | 900
|  | всего |  |  |  | 5100
ТСЖ "Ветеран"
п/п | адрес | вид работ | ед.изм. | кол-во | срок исполнения | сметная ст-сть | ФАКТ кол-во | ФАКТ сумма
9 | Советская 65 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 180 | май | 1800
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 7 | июнь | 1500
|  | всего |  |  |  | 3300
Составил : Сорокин В.А.
ПЛАН
затрат по запланированным мероприятиям
по подготовке жилищного фонда к зимнему периоду 2012-2013 год
по ООО "Сервис - Лайн"
ООО "Сервис - Лайн"
п/п | вид работ |  | ед.изм. | кол-во | сметная ст-сть
1 | промывка системы и гидравл. исп. |  | м | 12282 | 50280
2 | ревизия м/э щитов ВРУ |  | шт. | 232 | 68048
3 | ревизия з/арматуры (поподъездно) |  | шт. | 30 | 8204
4 | смена стояков отопления |  | м | 230 | 124000
6 | ремонт перекрытия |  | кв.м. | 12 | 13000
| смена трубы д50 |  | м | 10 | 15000
| всего |  |  |  | 278532
ТСЖ "Черемушки"
п/п | вид работ |  | ед.изм. | кол-во | сметная ст-сть
1 | промывка системы и гидравл. исп. |  | м | 780 | 10800
| Всего |  |  |  | 10800
ТСЖ "Буревестник"
п/п | вид работ |  | ед.изм. | кол-во | сметная ст-сть
1 | промывка системы и гидравл. исп. |  | м | 180 | 900
2 | ревизия м/э щитов ВРУ |  | шт. | 6 | 2700
| Всего |  |  |  | 3600
ТСЖ "Ветеран"
п/п | вид работ |  | ед.изм. | кол-во | сметная ст-сть
1 | промывка системы и гидравл. исп. |  | м | 180 | 1800
2 | ревизия м/э щитов ВРУ |  | шт. | 7 | 1500
| Всего |  |  |  | 3300