## 27июля,12авг.
отчет ООО "Сервис-Лайн" по мероприятиям на 27 июля 2014г.
по подготовке к отопительному периоду 2014-2015 год
обслуживаемого жилого фонда
п/п | адрес | вид работ | ед.изм. | кол-во | срок исполнения | сметная ст-сть | ФАКТ кол-во | ФАКТ сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Пушкина 36 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 3218 | июнь | 9670 | 3218 | 9670
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 31 | май | 8842 | 31 | 8842
|  | Смена участка ХВС 0 76 мм | м | 10 | май | 10633 | 10 | 10633
|  | Смена участка ХВС 0 32 мм | м | 20 | май | 18226 | 8 | 7290
2 | Октябрьская 113 А | промывка системы и гидравл. исп. | м | 110 | август | 1100 | 110 | 1100
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 1 | август | 991 | 1 | 991
3 | Октябрьская 105 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 110 | август | 1100 | 110 | 1100
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 3 | август | 1100 | 3 | 1100
4 | Калинина 6 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 504 | июнь | 3387 | 504 | 3387
|  | замена участка розлива 0 50 мм | м | 5 | июнь | 2765 | 5 | 2765
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 19 | май | 5771 | 19 | 5771
5 | Г. Тихонова 8а | промывка системы и гидравл. исп. | м | 2310 | июнь | 3605 | 2310 | 3605
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 31 | июль | 8842 | 31 | 8842
|  | замена канализационной трубы | м | 60 | июль | 41197 | 7.3 | 686.62
6 | Ленина 68 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | август | 1500 | 130 | 1500
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 5 | июнь | 1200 | 5 | 1200
7 | Советская 67 | изоляция канализационных труб | м | 15 | август | 6940
|  | промывка системы и гидравл. исп. | м | 420 | август | 3200 | 420 | 3200
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 9 | июнь | 3665 | 9 | 3665
8 | Кр. Партизан 17 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 450 | август | 4100 | 450 | 4100
|  | ревизия щитов ппр | шт | 20 | сентябрь | 5000 | 20 | 5000
9 | Бограда 96 | промывка системы | м | 2310 | август | 3605 | 2310 | 3605
|  | ППР м/этажных щитов | шт | 31 | сентябрь | 8842 | 31 | 8842
10 | Бограда102 | промывка системы отопления | м | 200 | август | 1500 | 200 | 1500
|  | ревизия щитов ппр |  | кап ремонт
11 | Зеленая6 | промывка системы отопления | м | 2310 | август | 3605 | 2310 | 3605
12 | Дзержинского 2 | промывка системы ц/отопления | м | 460 | июль | 3200 | 460 | 3200
13 | Дзержинского 4 | ревизия щитов ппр | шт | 20 | июнь | 5000 | 20 | 5000
|  | промывка системы ц/отопления | м | 560 | июль | 3400 | 560 | 3400
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
14 | Дзержинского 8 | промывка системы ц/отопления | м | 560 | июль | 3400 | 560 | 3400
|  | ревизия щитов ппр | шт | 20 | август | 5000 | 20 | 5000
15 | Г.Тихонова 17а | промывка системы ц/отопления | м | 504 | июль | 3387 | 504 | 3387
|  | ревизия щитов ппр | шт | 20 | май | 5000 | 20 | 5000
16 | Советская 60 | промывка системы отопления | м | 560 | август | 3400 | 560 | 3400
|  | ревизия щитов ВРУ | шт | 20 | август | 5000 | 20 | 5000
| ВСЕГО |  |  |  |  | 197173 |  | 138795.62
[6 empty] | всего % |  | 70.3928
ТСЖ "Черемушки"
1 | Орлова-30 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | август | 1800 | 130 | 1800
2 | Орлова-30-а | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | август | 1800 | 130 | 1800
3 | Кр.Партизан 28 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | август | 1800 | 130 | 1800
4 | Кр.Партизан 28-а | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | август | 1800 | 130 | 1800
5 | Базарная-3 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | август | 1800 | 130 | 1800
6 | Базарная-6 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | август | 1800 | 130 | 1800
|  | ИТОГО |  |  |  | 10800 |  | 10800
100%
ТСЖ "Ветеран"
1 | Советская 65 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 180 | август | 1800 | 180 | 1800
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 7 | июль | 1500 | 7 | 1500
|  | ИТОГО |  |  |  | 3300 |  | 3300
[6 empty] | всего % |  | 100%
ТСЖ "Буревестник"
1 | Советская 55 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 60 | август | 800 | 60 | 800
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 2 | сентябрь | 900 | 2 | 900
2 | Советская 57 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 60 | август | 800 | 60 | 800
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 2 | сентябрь | 900 | 2 | 900
3 | Советская 53 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 60 | август | 800 | 60 | 800
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 2 | сентябрь | 900 | 2 | 900
|  | ИТОГО |  |  |  | 5100 |  | 5100
100%
[5 empty] | ВСЕГО | 216373 |  | 157995.62
[6 empty] | ВСЕГО |  | 73.02%
директор _______________П.А.Яковлев
отчет ООО "Сервис-Лайн" по мероприятиям на 12августа2014г.
по подготовке к отопительному периоду 2014-2015 год
обслуживаемого жилого фонда
п/п | адрес | вид работ | ед.изм. | кол-во | срок исполнения | сметная ст-сть | ФАКТ кол-во | ФАКТ сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Пушкина 36 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 3218 | июнь | 9670 | 3218 | 9670
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 31 | май | 8842 | 31 | 8842
|  | Смена участка ХВС 0 76 мм | м | 10 | май | 10633 | 10 | 10633
|  | Смена участка ХВС 0 32 мм | м | 20 | май | 18226 | 8 | 7290
2 | Октябрьская 113 А | промывка системы и гидравл. исп. | м | 110 | август | 1100 | 110 | 1100
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 1 | август | 991 | 1 | 991
3 | Октябрьская 105 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 110 | август | 1100 | 110 | 1100
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 3 | август | 1100 | 3 | 1100
4 | Калинина 6 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 504 | июнь | 3387 | 504 | 3387
|  | замена участка розлива 0 50 мм | м | 5 | июнь | 2765 | 5 | 2765
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 19 | май | 5771 | 19 | 5771
5 | Г. Тихонова 8а | промывка системы и гидравл. исп. | м | 2310 | июнь | 3605 | 2310 | 3605
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 31 | июль | 8842 | 31 | 8842
|  | замена канализационной трубы | м | 60 | июль | 41197 | 7.3 | 686.62
6 | Ленина 68 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | август | 1500 | 130 | 1500
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 5 | июнь | 1200 | 5 | 1200
7 | Советская 67 | изоляция канализационных труб | м | 15 | август | 6940
|  | промывка системы и гидравл. исп. | м | 420 | август | 3200 | 420 | 3200
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 9 | июнь | 3665 | 9 | 3665
8 | Кр. Партизан 17 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 450 | август | 4100 | 450 | 4100
|  | ревизия щитов ппр | шт | 20 | сентябрь | 5000 | 20 | 5000
9 | Бограда 96 | промывка системы | м | 2310 | август | 3605 | 2310 | 3605
|  | ППР м/этажных щитов | шт | 31 | сентябрь | 8842 | 31 | 8842
10 | Бограда102 | промывка системы отопления | м | 200 | август | 1500 | 200 | 1500
|  | ревизия щитов ппр |  | кап ремонт
11 | Зеленая6 | промывка системы отопления | м | 2310 | август | 3605 | 2310 | 3605
12 | Дзержинского 2 | промывка системы ц/отопления | м | 460 | июль | 3200 | 460 | 3200
13 | Дзержинского 4 | ревизия щитов ппр | шт | 20 | июнь | 5000 | 20 | 5000
|  | промывка системы ц/отопления | м | 560 | июль | 3400 | 560 | 3400
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
14 | Дзержинского 8 | промывка системы ц/отопления | м | 560 | июль | 3400 | 560 | 3400
|  | ревизия щитов ппр | шт | 20 | август | 5000 | 20 | 5000
15 | Г.Тихонова 17а | промывка системы ц/отопления | м | 504 | июль | 3387 | 504 | 3387
|  | ревизия щитов ппр | шт | 20 | май | 5000 | 20 | 5000
16 | Советская 60 | промывка системы отопления | м | 560 | август | 3400 | 560 | 3400
|  | ревизия щитов ВРУ | шт | 20 | август | 5000 | 20 | 5000
| ВСЕГО |  |  |  |  | 197173 |  | 138795.62
[6 empty] | всего % |  | 70.3928
ТСЖ "Черемушки"
1 | Орлова-30 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | август | 1800 | 130 | 1800
2 | Орлова-30-а | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | август | 1800 | 130 | 1800
3 | Кр.Партизан 28 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | август | 1800 | 130 | 1800
4 | Кр.Партизан 28-а | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | август | 1800 | 130 | 1800
5 | Базарная-3 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | август | 1800 | 130 | 1800
6 | Базарная-6 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | август | 1800 | 130 | 1800
|  | ИТОГО |  |  |  | 10800 |  | 10800
100%
ТСЖ "Ветеран"
1 | Советская 65 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 180 | август | 1800 | 180 | 1800
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 7 | июль | 1500 | 7 | 1500
|  | ИТОГО |  |  |  | 3300 |  | 3300
[6 empty] | всего % |  | 100%
ТСЖ "Буревестник"
1 | Советская 55 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 60 | август | 800 | 60 | 800
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 2 | сентябрь | 900 | 2 | 900
2 | Советская 57 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 60 | август | 800 | 60 | 800
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 2 | сентябрь | 900 | 2 | 900
3 | Советская 53 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 60 | август | 800 | 60 | 800
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 2 | сентябрь | 900 | 2 | 900
|  | ИТОГО |  |  |  | 5100 |  | 5100
100%
[5 empty] | ВСЕГО | 216373 |  | 157995.62
[6 empty] | ВСЕГО |  | 73.02%
директор _______________П.А.Яковлев

## октябрь2014-15г.г.
Утверждаю:
Директор ООО "Сервис-Лайн"
_______ П.А.Яковлев
"_____"_________ 2014 г.
Мероприятия
по подготовке к отопительному периоду 2014-2015 год
обслуживаемого жилищного фонда
се
п/п | адрес | вид работ | ед.изм. | кол-во | срок исполнения | сметная ст-сть
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Пушкина 36 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 3218 | июнь | 9670
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 31 | май | 8842
|  | Смена участка ХВС 0 76 мм | м | 10 | май | 10633
|  | Смена участка ХВС 0 32 мм | м | 20 | май | 18226
2 | Октябрьская 113 А | промывка системы и гидравл. исп. | м | 110 | август | 1100
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 1 | август | 991
3 | Октябрьская 105 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 110 | август | 1100
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 3 | август | 1100
4 | Калинина 6 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 504 | июнь | 3387
|  | замена участка розлива 0 50 мм | м | 5 | июнь | 2765
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 19 | май | 5771
5 | Г. Тихонова 8а | промывка системы и гидравл. исп. | м | 2310 | июнь | 3605
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 31 | июль | 8842
|  | замена канализационной трубы | м | 60 | июль | 41197
6 | Ленина 68 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | август | 1500
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 5 | июнь | 1200
7 | Советская 67 | изоляция канализационных труб | м | 15 | август | 6940
|  | промывка системы и гидравл. исп. | м | 420 | август | 3200
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 9 | июнь | 3665
8 | Кр. Партизан 17 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 450 | август | 4100
|  | ревизия щитов ппр | шт | 20 | сентябрь | 5000
9 | Бограда 96 | промывка системы | м | 2310 | август | 3605
|  | ППР м/этажных щитов | шт | 31 | сентябрь | 8842
10 | Бограда102 | промывка системы отопления | м | 200 | август | 1500
|  | ревизия щитов ппр |  | кап ремонт
11 | Зеленая6 | промывка системы отопления | м | 2310 | август | 3605
12 | Дзержинского 2 | промывка системы ц/отопления | м | 460 | июль | 3200
13 | Дзержинского 4 | ревизия щитов ппр | шт | 20 | июнь | 5000
|  | промывка системы ц/отопления | м | 560 | июль | 3400
14 | Дзержинского 8 | промывка системы ц/отопления | м | 560 | июль | 3400
|  | ревизия щитов ппр | шт | 20 | август | 5000
15 | Г.Тихонова 17а | промывка системы ц/отопления | м | 504 | июль | 3387
|  | ревизия щитов ппр | шт | 20 | май | 5000
16 | Советская 60 | промывка системы отопления | м | 560 | август | 3400
|  | ревизия щитов ВРУ | шт | 20 | август | 5000
| ВСЕГО |  |  |  |  | 197173
ТСЖ "Черемушки"
1 | Орлова-30 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | август | 1800
2 | Орлова-30-а | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | август | 1800
3 | Кр.Партизан 28 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | август | 1800
4 | Кр.Партизан 28-а | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | август | 1800
5 | Базарная-3 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | август | 1800
6 | Базарная-6 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 130 | август | 1800
|  | ИТОГО |  |  |  | 10800
ТСЖ "Ветеран"
1 | Советская 65 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 180 | август | 1800
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 7 | июль | 1500
|  | ИТОГО |  |  |  | 3300
ТСЖ "Буревестник"
1 | Советская 55 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 60 | август | 800
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 2 | сентябрь | 900
2 | Советская 57 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 60 | август | 800
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 2 | сентябрь | 900
3 | Советская 53 | промывка системы и гидравл. исп. | м | 60 | август | 800
|  | ревизия м/э щитов ВРУ | шт | 2 | сентябрь | 900
|  | ИТОГО |  |  |  | 5100
Составил: инженер Сорокин В.А._______________________